## Cronograma
Fase | Semana | Tarea | Rol | Horas Estimadas
Fase 0 – Descubrimiento y Arquitectura | Semana 1 | Relevamiento de requerimientos con el cliente | Tech Lead | 8
Fase 0 – Descubrimiento y Arquitectura | Semana 1 | Relevamiento de requerimientos con el cliente | PM | 4
Fase 0 – Descubrimiento y Arquitectura | Semana 1 | Documento de arquitectura (schema preparado para tenantId / multi-empresa) | Tech Lead | 10
Fase 0 – Descubrimiento y Arquitectura | Semana 1 | Setup de repositorio, CI básico y entorno de desarrollo | DevOps | 6
Fase 0 – Descubrimiento y Arquitectura | Semana 1 | Definición del contrato de integración con el ERP del cliente | Tech Lead | 6
Fase 0 – Descubrimiento y Arquitectura | Semana 1 | Definición del contrato de integración con el ERP del cliente | PM | 2
Fase 1 – Backend Core (Auth y Modelo de Datos) | Semana 2-3 | Diseño de schema Prisma (Vendedor, Cliente, Pedido, Producto, Política Comercial) | Backend Dev | 16
Fase 1 – Backend Core (Auth y Modelo de Datos) | Semana 2-3 | Autenticación JWT y middleware de auth | Backend Dev | 12
Fase 1 – Backend Core (Auth y Modelo de Datos) | Semana 2-3 | CRUD de Clientes y Políticas Comerciales | Backend Dev | 14
Fase 1 – Backend Core (Auth y Modelo de Datos) | Semana 2-3 | CRUD de Productos y variantes | Backend Dev | 18
Fase 1 – Backend Core (Auth y Modelo de Datos) | Semana 2-3 | Code review y ajustes de arquitectura | Tech Lead | 10
Fase 1 – Backend Core (Auth y Modelo de Datos) | Semana 2-3 | Definición del plan de pruebas | QA | 8
Fase 2 – Motor de Pedidos y Políticas Comerciales | Semana 4-5 | Motor de cálculo de precios (descuento/recargo por política) | Backend Dev | 20
Fase 2 – Motor de Pedidos y Políticas Comerciales | Semana 4-5 | Endpoints de creación y gestión de pedidos | Backend Dev | 16
Fase 2 – Motor de Pedidos y Políticas Comerciales | Semana 4-5 | Flujo de aprobación / rechazo de pedidos | Backend Dev | 14
Fase 2 – Motor de Pedidos y Políticas Comerciales | Semana 4-5 | Code review | Tech Lead | 8
Fase 2 – Motor de Pedidos y Políticas Comerciales | Semana 4-5 | Pruebas unitarias del motor de cálculo | QA | 12
Fase 3 – Integración ERP | Semana 5-6 | Diseño del adaptador erpClient (consulta de stock, reserva, facturación) | Backend Dev | 20
Fase 3 – Integración ERP | Semana 5-6 | Mapeo de campos específico del ERP del cliente | Backend Dev | 15
Fase 3 – Integración ERP | Semana 5-6 | Ajuste del contrato de integración con el ERP | Tech Lead | 10
Fase 3 – Integración ERP | Semana 5-6 | Pruebas de integración con el ERP | QA | 10
Fase 4 – Frontend | Semana 6-7 | Dashboard (KPIs, listado de clientes) | Frontend Dev | 15
Fase 4 – Frontend | Semana 6-7 | Flujo de pedido en 3 etapas (cliente, productos, resumen) | Frontend Dev | 25
Fase 4 – Frontend | Semana 6-7 | Pantalla de gestión de pedidos con filtros por estado | Frontend Dev | 15
Fase 4 – Frontend | Semana 6-7 | Pruebas de interfaz | QA | 10
Fase 5 – Notificaciones en Tiempo Real y Ajustes | Semana 8 | Implementación de SSE para notificaciones | Backend Dev | 15
Fase 5 – Notificaciones en Tiempo Real y Ajustes | Semana 8 | Integración de notificaciones en frontend (panel/campana) | Frontend Dev | 15
Fase 5 – Notificaciones en Tiempo Real y Ajustes | Semana 8 | Ajustes de UX según feedback del cliente | Frontend Dev | 8
Fase 5 – Notificaciones en Tiempo Real y Ajustes | Semana 8 | Pruebas de notificaciones | QA | 8
Fase 6 – QA Integral y Corrección de Bugs | Semana 9 | Testing E2E de todo el flujo | QA | 30
Fase 6 – QA Integral y Corrección de Bugs | Semana 9 | Corrección de bugs backend | Backend Dev | 10
Fase 6 – QA Integral y Corrección de Bugs | Semana 9 | Corrección de bugs frontend | Frontend Dev | 10
Fase 7 – Deploy en Servidor del Cliente y Capacitación | Semana 10 | Preparación del entorno de producción (Docker, variables de entorno) | DevOps | 14
Fase 7 – Deploy en Servidor del Cliente y Capacitación | Semana 10 | Migración de base de datos y configuración inicial | DevOps | 6
Fase 7 – Deploy en Servidor del Cliente y Capacitación | Semana 10 | Documentación técnica y manual de usuario | Tech Lead | 8
Fase 7 – Deploy en Servidor del Cliente y Capacitación | Semana 10 | Capacitación al equipo del cliente | Tech Lead | 4
Fase 7 – Deploy en Servidor del Cliente y Capacitación | Semana 10 | Capacitación al equipo del cliente | PM | 4
|  | TOTAL |  | 436

## Presupuesto
Presupuesto — Sistema de Fuerza de Ventas B2B
Instrucciones: completar la columna 'Tarifa / Hora' (celdas amarillas) y el % de contingencia. El resto se calcula solo.
Rol | Horas Totales | Tarifa / Hora (USD) | Subtotal (USD)
Tech Lead | 64 | 25 | 1600
PM | 10 | 15 | 150
DevOps | 26 | 20 | 520
Backend Dev | 170 | 20 | 3400
Frontend Dev | 88 | 18 | 1584
QA | 78 | 15 | 1170
Subtotal Horas + Honorarios |  |  | 8424
% Contingencia / Imprevistos |  | 10% | 842.4
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO |  |  | 9266.4
Nota: horas estimadas para un desarrollo standalone (servidor propio del cliente), con schema de datos preparado para soportar tenantId / múltiples empresas a futuro sin reescritura mayor. Tarifas de ejemplo en celdas amarillas — reemplazar por costo real por puesto.